## WBS_Detalhado (ordem etapas)
| 4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
| Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
| 1 | Iniciação | 1 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | [7 empty] | Atividades | Dependência | Duração em semanas
| 1.1 | Estabelecer os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
| 1.2 | Reconhecer as principais funções e recursos a serem adicionados | 1.1 | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Planejamento | Iniciação | 11
| 1.3 | Montar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Design e Prototipagem | Iniciação | 8
| 2 | Planejamento | 1.3 | [6 empty] | 7700 |  | 4 | Desenvolvimento | Planejamento/Design e Prototipagem | 11
| 2.1 | Conduzir uma pesquisa de mercado para compreender concorrentes e necessidades | 2.1 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Desenvolvimento | 5
| 2.2 | Determinar os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 1.2 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 6 | Testes | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 3
| 2.2.1 | Sugestões de saúde e bem-estar | 2.2 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | Testes | 6
| 2.2.2 | Programas de treinos personalizados | 2.2 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.3 | Mapas com locais de academias e áreas de prática esportiva | 2.2 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 9 | Marketing e Divulgação para o Mercado | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 6
| 2.2.4 | Conexão com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2 | 2025-10-04 | 2025-10-07 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | Marketing e Divulgação | 6
| 2.2.5 | Elaborar um cronograma detalhado com etapas e prazos | 2.2 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 11 | Expansão | Avaliação e Aperfeiçoamento | 6
| 3 | Design e Prototipagem | 2.2.5 | [6 empty] | 17000
| 3.1 | Desenvolver o layout da interface do usuário (UI) | 1.3 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000
| 3.1.1 | Garantir navegação simples entre as funções | 3.1 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.1.2 | Construir protótipos interativos para validar o fluxo do usuário | 3.1.1 | 2025-10-18 | 2025-10-22 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200
| 3.2 | Experiência do usuário (UX) | 3.1.2 | 2025-10-23 | 2025-10-25 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.1 | Interface clara e objetiva | 3.2 | 2025-10-28 | 2025-11-01 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | 2250
| 4 | Desenvolvimento | 3.2.2 | [6 empty] | 13200
| 4.1 | Criar a estrutura do aplicativo | 4.1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 6000
| 4.1.2 | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1 | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.1.3 | Programação back-end | 4.1 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4500
| 4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 2.2 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.1 | Módulo de dicas de saúde | 4.2 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.2 | Gerador de planos de treino | 4.2 | 2025-11-20 | 2025-11-23 | 1 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 4000
| 4.2.3 | Conexão com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | 5500
| 5 | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 4.2.3 | [6 empty] | 32000
| 5.1 | Integrar o aplicativo a sistemas de acompanhamento de saúde, como dispositivos vestíveis ou apps de rastreamento | 5.1 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 3000
| 5.2 | Assegurar a segurança e confidencialidade dos dados do usuário | 5.2 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 5.3 | Validar a integração para garantir que os dados sejam sincronizados corretamente | 5.3 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 1 | 1ª | SEGURANÇA | Pessoas | 1000
| 6 | Testes | 5.3
| 6.1 | Executar testes de qualidade e desempenho em diferentes plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 7500
| 6.1.2 | Avaliar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 2600
| 6.1.3 | Detectar e corrigir falhas e problemas de interface | 6.1.3 | 2025-12-13 | 2025-12-09 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | 1500
| 7 | Lançamento (Stakeholders internos) | 6.1.3 | 2025-12-10 | 2025-12-14 |  |  |  |  | 11600
| 7.1.1 | Preparar a infraestrutura para disponibilização nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2 | 2ª | REDES | Pessoas | 7500
| 7.1.2 | Produzir materiais de divulgação, como vídeos promocionais e descrições objetivas | 7.1.2 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 6600
. | 7.1.3 | Submeter o app para análise nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 4500
| 8 | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 7.1.3 | [6 empty] | 18600
| 8.1.1 | Acompanhar o retorno dos usuários selecionados e avaliar métricas de uso | 8.1.1 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 5000
| 8.1.2 | Publicar atualizações periódicas com novas funções e melhorias | 8.1.2 | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 4000
| 8.1.3 | Disponibilizar suporte ao usuário para resolver problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2000
| 9 | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 8.1.3 | [6 empty] | 11000
| 9.1.1 | Definir estratégias de marketing digital para ampliar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 2025-01-02 | 2025-01-06 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3500
| 9.1.2 | Estabelecer parcerias com influenciadores de saúde e bem-estar | 9.1.2 | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2500
| 9.1.3 | Lançar campanhas em redes sociais e anúncios online | 9.1.3 | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 9000
| 10 | Avaliação e Aperfeiçoamento | 9.1.3 | [6 empty] | 15000
| 10.1.1 | Realizar análises constantes sobre a performance do aplicativo | 10.1.1 | 2025-01-17 | 2025-01-19 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | 4000
| 10.1.2 | Coletar opiniões e aplicar melhorias | 10.1.2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2600
| 10.1.3 | Ajuste às exigências do mercado | 10.1.3 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | 2300
| 11 | Expansão | 10.1.3 | [6 empty] | 8900
| 11.1 | Estudo de crescimento de mercado | 11.1 | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 3700
| 11.1.2 | Construção de parcerias | 11.1.2 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 8500
| 11.1.3 | Criação de versões por assinatura – Monetização | 11.1.3 | 2025-01-31 | 2025-02-02 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | 2800
|  |  | 11.1.3 | [6 empty] | 15000
|  |  | TOTAL | [6 empty] | 150000

## WBS_Detalhado (ordem depend)
4.2 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso)
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Estabelecer os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.2 | Reconhecer as principais funções e recursos a serem adicionados | 1.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
1.3 | Montar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.1 | Conduzir uma pesquisa de mercado para compreender concorrentes e necessidades | 2.1 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2 | Determinar os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 1.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas
2.2.1 | Sugestões de saúde e bem-estar | 2.2 | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.2 | Programas de treinos personalizados | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.3 | Mapas com locais de academias e áreas de prática esportiva | 2.2 | 1 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.4 | Conexão com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2 | 2 | 1ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
2.2.5 | Elaborar um cronograma detalhado com etapas e prazos | 2.2 | 1 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | -
3.1 | Desenvolver o layout da interface do usuário (UI) | 1.3 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.1 | Garantir navegação simples entre as funções | 3.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.1.2 | Construir protótipos interativos para validar o fluxo do usuário | 3.1.1 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2 | Interface clara e objetiva | 3.1.2 | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.1 | Interface clara e objetiva | 3.2 | 2 | 1ª | DESIGN | Pessoas | -
3.2.2 | Teste de UI / UX | 3.2 | 2 | 2ª | DESIGN | Pessoas | -
4.1 | Criar a estrutura do aplicativo | 4.1 | 2 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.2 | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.1.3 | Programação back-end | 4.1 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2 | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.1 | Módulo de dicas de saúde | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.2 | Gerador de planos de treino | 4.2 | 1 | 2ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
4.2.3 | Conexão com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2 | 2 | 1ª | DESENVOLVIMENTO | Pessoas | -
5.1 | Integrar o aplicativo a sistemas de acompanhamento de saúde (wearables, rastreadores) | 5.1 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.2 | Assegurar a segurança e confidencialidade dos dados do usuário | 5.2 | 2 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
5.3 | Validar a integração para garantir sincronização correta | 5.3 | 1 | 2ª | SEGURANÇA | Pessoas | -
6.1 | Executar testes de qualidade e desempenho (iOS, Android) | 6.1 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.2 | Avaliar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
6.1.3 | Detectar e corrigir falhas e problemas de interface | 6.1.3 | 1 | 1ª | QUALIDADE | Pessoas | -
7.1.1 | Preparar infraestrutura para lojas de aplicativos | 7.1.1 | 2 | 1ª | REDES | Pessoas | -
7.1.2 | Produzir materiais de divulgação (vídeos, descrições) | 7.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
7.1.3 | Submeter o aplicativo para análise nas lojas | 7.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
8.1.1 | Acompanhar retorno dos usuários e métricas de uso | 8.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.2 | Publicar atualizações periódicas com novas funções | 8.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
8.1.3 | Disponibilizar suporte ao usuário (dúvidas, problemas) | 8.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.1 | Definir estratégias de marketing digital | 9.1.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.2 | Estabelecer parcerias com influenciadores | 9.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
9.1.3 | Lançar campanhas em redes sociais e anúncios | 9.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
10.1.1 | Realizar análises constantes sobre a performance | 10.1.1 | 2 | 2ª | DESEMPENHO | Pessoas | -
10.1.2 | Coletar opiniões e aplicar melhorias | 10.1.2 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
10.1.3 | Ajuste às exigências do mercado | 10.1.3 | 2 | 2ª | COMERCIAL | Pessoas | -
11.1 | Estudo de crescimento de mercado | 11.1 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.2 | Construção de parcerias | 11.1.2 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -
11.1.3 | Criação de versões por assinatura – Monetização | 11.1.3 | 2 | 2ª | EQUIPE TÉCNICA | Pessoas | -

## DIAGRAMA DE SETA
Diagrama de seta
Quantos Dias dura o projeto?
|  |  |  | Dias | [31 empty] | Dias
Desenvolvimento APP | Atividade | Dependência | Duração | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
I+A6:A22deação | A | - | 3 | Dias 26: J; Dias 28: K; Dias 30: L; Dias 54: U
Requisitos | B | A | 1 | Dias 4: B; Dias 6: C; Dias 9: D; Dias 15: E; Dias 31: M; Dias 32: N; Dias 34: O; Dias 44: R; Dias 48: S; Dias 52: T
UX | C | B | 2 | Dias 1: A; Dias 17: F; Dias 20: H; Dias 24: I; Dias 38: P; Dias 43: Q
Teste | D | B | 3 | bar: Dias 18
Desenvolvimento | E | B | 5
Verificação | F | D,E | 3
Validação | G | E,F | 1
teste de ui/ux | H | G | 2
gerador de planos de exercicios | I | G,H | 4
garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | J | I | 2
testar a usabilidade do aplicativo | K | J | 2
realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas | L | J,K | 2
adaptação de mercado | M | L | 1
análise de expansao de mercado | N | M | 1
desenvolvimento de parcerias | O | M,N | 2
desenvolvimento de versões de assinatura - monetização | P | O | 4
interface limpa e intuitiva | Q | O,P | 5
realizar uma análise de mercado | R | P,Q | 1
definir os objetos do aplicativo e sua proposta de valor | S | R | 4
codificação back end | T | S | 4
front-end: interface do suário e interações | U | T | 2

## analise_stake
Análise de Stakeholders
Projeto | SAÚDE E BEM-ESTAR | Projeto N° | 6.20.23
Gerente do Projeto | Yasmin Renata | Sponsor | Hospital Sírio-Libanês
,
Entregas do Projeto | DATI CANNOLI | Atulizado Em | 2023-09-01
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e influência | Importância e Impacto | Papéis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Área de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Clientes (Consumidores Finais) | Melhorar sua experiência de compra e satisfação do cliente, encontrar informações úteis, manter um estilo de vida saudável. | Atingir metas de consumo consciente, aumentar ticket médio e melhorar a experiência de compra. | Experiência de compra fluida e benefícios exclusivos. | Podem determinar percepções sobre a marca e engajamento. | Essenciais para aceitação de campanhas e retenção de clientes. | Interagir com campanhas, fornecer feedback e compartilhar experiências. | Garantir satisfação e engajamento constante do cliente. | Relatórios de desempenho, feedbacks e sugestões de melhoria. | Relatórios curtos e práticos com benefícios claros. | E-mails informativos e comunicados de novidades. | Mensal ou imediato para mudanças críticas. | E-mails e notificações de engajamento e novidades.
Product Owner | Desenvolver um aplicativo bem-sucedido que atenda às necessidades dos clientes. | Garantir campanhas bem-sucedidas, com aumento de clientes ativos e satisfação geral. | Sucesso das campanhas e inovação nas estratégias de marketing e vendas. | Definem prioridades e investimentos em campanhas e estratégias. | Fundamentais para o sucesso das ações de marketing e vendas. | Definir visão estratégica de campanhas e priorização de recursos. | Manter desenvolvimento alinhado às estratégias de vendas. | Indicadores de performance e status das campanhas. | Relatórios detalhados com métricas relevantes e tendências. | Reuniões periódicas e dashboards dinâmicos. | Reuniões rápidas durante o ciclo de campanhas. | Reuniões remotas e relatórios digitais.
Desenvolvedores | Criar um plataforma de vendas online funcional e confiável. | Implementar novos recursos de análise, manter confiabilidade e desempenho das estratégias. | Melhoria contínua das análises de dados e performance comercial. | Impactam diretamente na qualidade técnica das análises e automações. | Contribuem para a confiabilidade e performance da plataforma. | Implementar análises, relatórios e otimizações. | Colaborar para ajustes e otimizações contínuas. | Prioridades de desenvolvimento, automação e BI. | Comunicados objetivos sobre recursos e análises em andamento. | Quadro de tarefas e comunicados rápidos via plataforma interna. | Alinhamentos semanais para progresso técnico. | Ferramentas online de gestão de tarefas e progresso.
Equipe Comercial | Aumentar a base de usuários e a receita. | Expandir parcerias e aumentar receita por meio de upsell e cross-sell. | Crescimento do negócio e expansão no mercado. | Influenciam decisões de vendas e parcerias comerciais. | Direcionam crescimento financeiro e expansão de mercado. | Negociar parcerias, fechar contratos e impulsionar vendas. | Garantir alinhamento entre vendas e marketing para crescimento sustentável. | Estratégias comerciais, métricas de aquisição e parcerias. | Resumos acionáveis com foco em oportunidades de crescimento. | Reuniões estratégicas e relatórios digitais. | Revisões trimestrais com atualizações semanais. | E-mails informativos e apresentações virtuais.
Equipe de Marketing | Promover o aplicativo, a marca e atrair novos clientes. | Ampliar visibilidade da marca, gerar leads qualificados e criar campanhas de alto impacto. | Campanhas eficientes que gerem reconhecimento de marca e aumento de receita. | Moldam a imagem da marca e sua penetração no mercado. | Afetam aquisição de novos clientes e retorno financeiro. | Criar, planejar e monitorar campanhas de marketing. | Comunicar valor da marca de forma eficaz. | Resultados de campanhas, análises de público e insights de mercado. | Análises aprofundadas com segmentação de mercado. | Apresentações detalhadas com indicadores de desempenho. | Análises mensais com relatórios complementares. | Relatórios enviados por e-mail e dashboards online.
Equipe de Design e UX | Melhorar a usabilidade e a experiência do usuário. | Criar experiência intuitiva na plataforma, otimizando navegação e reduzindo atrito na compra. | Design e navegação que reforcem a experiência de compra. | Influenciam a experiência de navegação e conversão de clientes. | Melhoram a experiência de compra e usabilidade. | Desenvolver interface intuitiva e experiência de compra agradável. | Colaborar para implementação de designs intuitivos e eficazes. | Testes de usabilidade, avaliações de design e experiência do cliente. | Relatórios claros de usabilidade e sugestões de melhorias. | Relatórios de design e testes em ferramentas colaborativas. | Alinhamentos contínuos durante o desenvolvimento. | Plataformas de design colaborativo.
Equipe de Suporte ao Cliente | Resolver problemas dos usuários e fornecer suporte. | Resolver demandas rapidamente, garantindo alta satisfação do cliente. | Atendimento rápido, suporte de qualidade e relacionamento próximo. | Garantem manutenção da satisfação e fidelização. | Mantêm clientes engajados e satisfeitos. | Fornecer suporte ágil e efetivo aos clientes. | Oferecer suporte que reduza fricções e fortaleça a fidelidade. | Problemas recorrentes, soluções aplicadas e novos pedidos. | Síntese dos principais problemas e soluções aplicadas. | Atualizações mensais de suporte e feedbacks de clientes. | Revisões mensais de suporte e atendimento. | Suporte via e-mail e reuniões virtuais.
Gerência Executiva/Alta Administração | Alinhar o plataforma de vendas online com a visão da empresa e garantir o sucesso financeiro e da marca no mercado. | Crescimento sustentável da plataforma de vendas online, alinhado a objetivos estratégicos e retorno sobre investimento. | Crescimento sustentável e retorno positivo para a empresa. | Estabelecem diretrizes estratégicas e uso de recursos. | Definem resultados de longo prazo e consolidação no mercado. | Estabelecer metas de crescimento e alinhar investimentos. | Assegurar que as metas estratégicas sejam cumpridas com eficiência. | Relatórios de alto nível, resultados financeiros e indicadores estratégicos. | Painéis executivos com métricas-chave e visão estratégica. | Relatórios executivos com dados estratégicos. | Reuniões estratégicas mensais ou trimestrais conforme necessário. | Relatórios executivos enviados digitalmente.

## plano_de_comunicação
1. Identificação das principais partes interessadas no projeto (stakeholders do projeto)
Quadro 01. Matriz Interesse versus Poder para o projeto
Identificação Stakeholder | Nível de Interesse no projeto | Nível de poder no projeto | Explicar a ação a ser tomada: | Plano de Comunicação
Cliente (Usuários Finais) | Obter relatórios e visualizações que auxiliem na tomada de decisão e aumento das vendas. | Alto – define as necessidades e valida os resultados do sistema. | Fornecer feedback, testar o sistema e indicar melhorias para usabilidade e precisão das análises. | Data: 24/10/2025 Projeto: DATI | [7 empty] | Página: 01/01
Product Owner | Sucesso do produto, inovação e bem-estar dos usuários. | Alto – define a direção e as prioridades do desenvolvimento. | Definir a visão do produto, priorizar funcionalidades, alocar recursos e tomar decisões estratégicas.
Desenvolvedores | Desenvolvimento técnico e aprendizado contínuo. | Médio/Alto – impactam diretamente na qualidade do aplicativo. | Escrever código, realizar testes, corrigir falhas e garantir a estabilidade do sistema. | Ref | Atividade | Assunto/Conteúdo | Tipo | Emissor –responsavel | Local | Receptor | Data ou Freqüência |  | Feedback | Data Feedback | Obs
Time Comercial | Crescimento do negócio e sucesso no mercado. | Médio – influencia as estratégias de vendas e marketing. | Negociar parcerias, fechar vendas e atingir metas de receita. | STK-001 | Kick-off Meeting | Apresentação do projeto, objetivos, impacto nos usuários finais e coleta de feedback inicial. | Reunião | Gerente de Projeto | Sala de Conferências A | Usuários Finais | Uma vez no início do projeto |  | Coleta de feedback dos usuários finais | Após 2 semanas | Discussões adicionais previstas para o final de cada sprint.
Marketing | Sucesso das campanhas e aumento da base de usuários. | Médio – molda a percepção da marca e do produto no mercado. | Planejar campanhas, criar conteúdo promocional e monitorar métricas de engajamento. | STK-002 | Reunião de Planejamento | Priorização de funcionalidades, critérios de aceitação e revisão dos entregáveis em cada sprint. | Reunião | Scrum Master | Sala de Reuniões Core | Product Owner | A cada 2 semanas |  | Feedback do Product Owner sobre as funcionalidades e entregas | Imediatamente após cada reunião | Acompanhamento ágil da equipe de desenvolvimento.
UX (User Experience) | Satisfação e experiência do usuário final. | Médio – influencia na usabilidade e retenção de usuários. | Desenvolver interfaces intuitivas, realizar testes de usabilidade e coletar feedback dos usuários. | STK-003 | Reuniões Diárias | Atualização do progresso, discussão de desafios, coordenação de tarefas e planejamento de curto prazo. | Reunião | Responsável: Scrum Master | Meeting | Desenvolvedores | Diariamente |  | Feedback da equipe de desenvolvimento | Durante as reuniões diárias | Acompanhamento ágil das atividades da equipe.
Equipe de Suporte ao Cliente | Manter a satisfação e fidelização dos clientes. | Baixo/Médio – pode influenciar na imagem e credibilidade do produto. | Atender solicitações, resolver problemas e registrar feedbacks para melhoria contínua. | STK-004 | Reunião de Acompanhamento Comercial | Avaliação do impacto do projeto nas atividades comerciais, revisão das estratégias e alinhamento de vendas. | Reunião | Responsável: Gerente Comercial | Meeting | Membros da equipe comercial | Após cada reunião |  | Feedback da equipe comercial sobre as oportunidades e desafios | Após cada reunião | Ajuste de estratégias de acordo com o andamento do projeto.
Gerência Executiva/Alta Administração | Crescimento financeiro e sucesso organizacional. | Alto – define estratégias e controla recursos do projeto. | Estabelecer metas estratégicas, aprovar orçamentos e monitorar resultados gerais. | STK-005 | Reunião de Estratégia de Marketing | Desenvolvimento de estratégias de marketing, criação de conteúdo e coordenação para promover o produto/serviço. | Reunião | Gerente de Marketing | Meeting | Membros da equipe de marketing | A cada 15 dias |  | Feedback sobre a estratégia de marketing e eficácia das campanhas | Após cada reunião | Ajuste de campanhas de marketing conforme necessário.
|  |  |  | STK-006 | Sessões de Design e Usabilidade | Discussão de protótipos, pesquisa de usuário, testes de usabilidade e refinamento da experiência do usuário. | Reunião | Responsável: Líder de UX | Laboratório de Usabilidade | Membros da equipe de UX | Semanalmente |  | Feedback sobre o design e usabilidade | Após cada sessão | Melhoria contínua da experiência do usuário.
|  |  |  | STK-007 | : Reunião de Feedback do Cliente | Discussão das necessidades e preocupações dos clientes, identificação de problemas e melhoria contínua do suporte. | Reunião | Responsável: Gerente de Suporte ao Cliente | Meeting | Membros da equipe de suporte ao cliente | A cada 2 semanas |  | eedback dos clientes sobre o suporte | Após cada reunião | Resolução de problemas e otimização do suporte.
|  |  |  | STK-008 | Reunião de Revisão Estratégica | Avaliação do alinhamento estratégico, alocação de recursos, tomada de decisões críticas e revisão dos principais indicadores de desempenho. | Reunião | Responsável: CEO | Sala de Diretoria | Membros da alta administração, como Diretores e Gerentes. | Mensalmente |  | Feedback sobre o andamento do projeto em relação aos objetivos estratégicos | Após cada reunião | Tomada de decisões estratégicas e alinhamento organizacional.
[5 empty] | Gerente do projeto: Yasmin Renata |  | Elaborado por:Equipe Saúde e Bem-Estar |  |  |  | Aprovado por: Prefeitura de São Paulo - SP
Alternativas para o campo Tipo de Mensagem: Relatório executivo, Relatório operacional, Cartilha, Apostila, Prontuário de registros. Arquivo, e-Mail, Correio convencional, Carta registrada, Corrier, Telefone (voice-mail), Fax, Reunião, Apresentação, Workshop, Memorando (de/para), Jornal, Vídeo (filme VHS, AVI, etc), Quadro de avisos, Painel, Lista de discução, Internet ou Intranet, entre outras.

## planejamento_rh
1- EQUIPE DO PROJETO
NOME | Função do projeto | Origem | Periodo
Rodrigo Cruz | Gerente do projeto | Gerencia (interno) | 8hrs
Lucca Brandão | Desenvolvedor Principal | TI - Desenvolvimento | 8hrs
Murilo Lopes | IA e Machine Learning | TI - Desenvolvimento | 8hrs
Vinicius Kigo | Desenvolvedor de apoio | TI - Desenvolvimento | 8hrs

## mapa_competencias
Perfil de Qualificação |  |  |  | MAPA DE COMPETÊNCIAS
0 | Nenhum conhecimento | [5 empty] | DATI
2 | Participou de treinamento
5 | Domínio básico |  |  | Projeto: Dati
8 | Experiência prática |  |  | Responsável: Rodrigo
10 | Especialista |  |  | Habilitação
|  |  | Pessoa | Definição estrutural do projeto | Feedback dos usuários e stakeholders | Planejar atividades | Elaborar proposta comercial | Projetar a interface do usuário | Integrar sistemas de terceiros e APIs | Utiliza Planilha | Utiliza VSCODE | Plano de Gerenciamento de RH | Planejamento Estratégico | Elaborar a W.B.S | Gerencia Projetos | Controle de Qualidade | Criar wireframes | Mitigar riscos | Procedimentos Administrativos | Faturamento da Startup | (…)
|  | Rodrigo |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10
|  | Lucca |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8
|  | Vinicius |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10
|  | Murilo |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5
Modelo de registro de treinamento no local de trabalho.

## matriz_responsabilidade
6. Matriz de Responsabilidade
Equipe do Projeto
Ref | Etapas – Atividades | GP | DA | DP | IA
1 | Plano do Projeto | R / A | C | C | C
1.1 | Elaborar a W.B.S | R / A | C | C | C | Legenda - - Gráfico RACI (Responsabilidade, Aprovação, Consultado e Informado)
1.2 | Elaborar o Cronograma | R / A | P | P | P
1.3 | Análise do csv | R / A | A | A | P | R - Responsável pela Execução
1.4 | Implementação da ia | R / A | P | P | R | A - Aprovação
1.5 | Dialogo com os professores | R / A | C | C | I | C - Consultado
1.6 | Controle do projeto | R / A | C | I | C | I - Informado
1.7 | Realizar Reuniões Semanais de Acompanhamento | R / A | C | C | I | P - Participante
1.8 | Encaminhar Relatórios de Comunicação | R / A | C | C | C
1.9 | Alteração do readme | R / A | A | A | A
1.10 | Criaçao do site | R / A | C | I | I
1.11 | Verificação dos dados | R / A | A | A | I
1.12 | Entregar Relatório Final do Projeto | R / A | C | C | C
1.13 | Controle de Qualidade | R / A | P | C | P
1.14 | Ter uma visão clara do aplicativo e seu posicionamento no mercado | R / A | A | C | R | EQUIPE DO PROJETO
[6 empty] | Rodrigo Cruz | Gerente de Projeto
[6 empty] | Vinicius Kingo | Desenvolvedor de apoio
[6 empty] | Lucca Brandão | Desenvolvedor Principal
[6 empty] | Murilo Lopes | Ia e machine Learning

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250